## Tabelle1
| 23.2. |  | 16.3. | 19.3. | 23.3. |  | 02.04. |  | 6.4. |  | 7.4. | 8.4. | 9.4. |  | 14.4. | 15.4. | 16.4.
Stakeholder | Weekly#1 | Review#2 | Weekly#2 | Reviw#1 | Weekly#3 | Zeit: | Wekly#4 ? | Zeit: | Weekly#5 | Zeit | VL | Review#3 | VL? | Zeit | Projektabschluss | Prüfung | Prüfung
Patrice | [5 empty] | 4 WT |  | 2 WT |  | 0,5 WT |  |  |  | 1 WT
Marc | [5 empty] | 2 d WE |  | 4 d Ostern | [5 empty] | 2 d WE
Cenk
Ádám
Phillip
Hannes
Maurits
[7 empty] | !Marketing |  | Ostermontag
[11 empty] | Geplante arbeitszeit: |  | 77 h
[12 empty] | tatsächlich: | 138,5 h
[5 empty] | Berechnung der Kosten: | [7 empty] | letzter Sprint tasächlich |  |  | Bis vorheriger Spring tatsächlich
[6 empty] | Arbeitszeit in Stunden | [9 empty] | (Meetings & persönliche Arbeitszeiten)
[5 empty] | x | 1,19 (Steuern) | [5 empty] | Netto | 2887.5 |  |  | 5193.75
[5 empty] | x | 1,2 (20% Gewinn)
[12 empty] | Brutto | 3436.12 |  |  | 6180.56
[5 empty] | Stundenlohn: | 37.5 | [5 empty] | Nach Gewinn: | 4123.35 |  |  | 7416.67
[12 empty] | ges std: | 215.5
[12 empty] | ges Kosten | 11540.02